宁波鄞州银行公益基金会

公益项目立项表

项目名称：    飞盘之翼·木里飞翔

项目类别：       体育助学

申请日期：   2025年2月17日

| 项目名称 | 飞盘之翼·木里飞翔 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目服务人群 | 青少年 |  |  |
| 项目受益人数 | 2000 |  |  |
| 项目服务领域 | 体育助学 |  |  |
| 项目服务地域 | 四川省凉山州木里县 |  |  |
| 项目周期 | 2025年2月 |  | 2025年8月 |
| 申报单位名称 | 宁波鄞州银行公益基金会 |  |  |
| 项目联系人：杨阳 |  | 联系电话：17855809321 |  |
| 项目目标 | 84882.75 （单位：元） |  |  |
| 项目开展过程 | • 前期准备（1月—2月）：完成项目调研，确定合作学校，确认设备采购事宜，招募教练。 • 捐赠仪式（暂定3月2日）：在乔瓦镇小学开展飞盘捐赠仪式予以捐赠企业捐赠授牌。 • 飞盘课程培训（暂定3月2日）：在乔瓦镇小学，由飞盘协会的四位教练对接收捐赠的27所小学的受训体育老师，组织为期一天的集中飞盘运动培训活动。 • 木里县第一届飞盘掷准大赛（暂定6月底）：组织受训的27所学校，以校队的形式，开展木里县飞盘掷准大赛，选拔出木里县县飞盘队确定7月宁波交流活动名额。 • 木里飞盘队至宁波交流活动（暂定7月）：为深化“飞盘之翼·木里飞翔”项目成果，，进一步拓展木里学生视野，促进宁木两地文化交流，组织木里飞盘队的孩子前往宁波参加夏令营活动，交流学习。如条件允许，组织一场小学木里掷准交流赛活动。 • 项目总结（8月）：总结项目经验，准备下一阶段的扩展计划。 |  |  |
| 项目预算 |  |  |  |