宁波鄞州银行公益基金会项目变更申请书

一、变更项目信息

| 项目 名称 | 项目启动时间 | 筹款进度 | 项目 到期时间 | 项目 备案号 | 项目变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄞银蜜蜂救急难 | 2025年1月 | 自有资金 | 2025年12月 | 无 | 原项目进行预算变更，原项目预算为30万元，单人最高不超过1.5万元，平均每人约1万元，预计全年救助人数30人。项目总预算30万元。 现申请项目预算金额从30万元增加至60万元，单人最高不超过3.5万元，平均每人约1.5万元，预计全年救助人数20人。群体性帮扶预算30万元，项目总预算60万元。 |

- 申请变更的原因

项目实际开展中了解到部分求助人特别是因病陷入困境的求助人治疗投入资金巨大，原预算单人最高1.5万元帮扶款无法有效缓解求助人家庭困境，且部分求助人所在单位、社区都有捐赠意向，因此单人帮扶金额从不超过1.5万元增加至单人帮扶不超过3.5万，目前项目已执行5个月，救助个案人数为3人，因此全年救助30人目标过高，更改为全年预计帮扶人数20人，同时细化预算内容，将群体性帮扶金额单独列出，因此申请增加总预算到60万元。

三、未来执行计划

鄞银蜜蜂救急难项目年度预算

| 序号 | 明细 | 金额 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人帮扶 | 1.5万元 | 20 | 30万元 | 单人最高不超过3.5万元，平均每人约1.5万元 |
| 2 | 群体帮扶 | 30万元 |  | 30万元 |  |
| 3 | 合计 |  |  | 60万元 |  |

申请部门：项目部

负责人：杨晓君

日期：2025.5.26